## Parametres
Paramètres du projet
Modifiez uniquement les cellules jaunes ; tout le reste se recalcule automatiquement.
Taux horaire — réalisation ($/h) | 25
Taux horaire — gestion ($/h) | 30
Taux horaire — facturation client ($/h) | 45
Provision pour aléas (%) | 10%
Fournitures (détail)
Onduleur (UPS) — Lot 2 | 150
Disque de sauvegarde — Lot 4 | 120
ESP32 et capteurs — Lot 6 | 140
Câblage et divers — Lot 8 | 90
Total fournitures | 500
Premier jour de la semaine 6 (lundi) | 2026-09-28

## OTP
Liste des tâches — Organigramme technique de projet (OTP)
Coût = Durée × taux (réalisation ou gestion, selon la colonne Type). Modifiez les durées (bleu) au besoin.
No | Désignation de la tâche | Lot | Ressource | Type | Durée (h) | Début | Fin | Coût ($) | Sem. début | Sem. fin
T0.1 | Rencontres hebdomadaires de suivi | Lot 0 | Chef de projet | Gestion | 20 | 2026-09-28 | 2026-12-04 | 600 | 6 | 15
T0.2 | Mise à jour de l'AMDEC et du budget à jour | Lot 0 | Chef de projet | Gestion | 10 | 2026-09-28 | 2026-12-04 | 300 | 6 | 15
T0.3 | Coordination et comptes rendus | Lot 0 | Chef de projet | Gestion | 10 | 2026-09-28 | 2026-12-04 | 300 | 6 | 15
T0.4 | Participation des équipiers aux rencontres de suivi | Lot 0 | Équipe | Réalisation | 30 | 2026-09-28 | 2026-12-04 | 750 | 6 | 15
T1.1 | Installation et configuration de Proxmox VE | Lot 1 | Loucas | Réalisation | 8 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 200 | 6 | 6
T1.2 | Réseau physique et configuration des VLAN | Lot 1 | Loucas | Réalisation | 8 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 200 | 6 | 7
T1.3 | Provisionnement des VM/LXC avec Terraform | Lot 1 | Alexy | Réalisation | 7 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 175 | 7 | 7
T1.4 | Playbooks Ansible (automatisation centralisée) | Lot 1 | Nicolas-André | Réalisation | 8 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 200 | 7 | 8
T1.5 | Orchestration de conteneurs avec Kubernetes (k3s) | Lot 1 | Alexy | Réalisation | 30 | 2026-10-05 | 2026-11-20 | 750 | 7 | 13
T1.6 | Plan d'adressage IP et segmentation VLAN | Lot 1 | Nicolas-André | Réalisation | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 150 | 7 | 7
T2.1 | Installation du pare-feu pfSense/OPNsense | Lot 2 | Nicolas-André | Réalisation | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 200 | 8 | 8
T2.2 | Configuration du VPN avec Tailscale | Lot 2 | Loucas | Réalisation | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 200 | 8 | 9
T2.3 | Règles de pare-feu et segmentation | Lot 2 | Nicolas-André | Réalisation | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 150 | 9 | 9
T2.4 | Reverse proxy et HTTPS avec Caddy | Lot 2 | Loucas | Réalisation | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 150 | 9 | 9
T3.1 | Service VoIP avec Asterisk | Lot 3 | Alexy | Réalisation | 5 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 125 | 10 | 11
T3.2 | Serveur de développement web (Apache, MariaDB, PHP) | Lot 3 | Alexy | Réalisation | 4 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 100 | 10 | 11
T3.3 | Supervision des ressources avec Netdata | Lot 3 | Alexy | Réalisation | 8 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 200 | 11 | 11
T4.1 | Déploiement d'Active Directory Domain Services | Lot 4 | Loucas | Réalisation | 8 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 200 | 10 | 10
T4.2 | Serveur de courriel avec hMailServer | Lot 4 | Joshua | Réalisation | 10 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 250 | 10 | 11
T4.3 | Gestion des tickets avec osTicket | Lot 4 | Joshua | Réalisation | 8 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 200 | 10 | 11
T4.4 | Sauvegardes avec Veeam Backup & Replication | Lot 4 | Joshua | Réalisation | 10 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 250 | 11 | 11
T4.5 | Déploiement de Microsoft Defender for Endpoint | Lot 4 | Joshua | Réalisation | 8 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 200 | 10 | 11
T5.1 | Script d'automatisation individuel | Lot 5 | Nicolas-André | Réalisation | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 150 | 12 | 12
T5.2 | Script d'automatisation individuel | Lot 5 | Alexy | Réalisation | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 150 | 12 | 12
T5.3 | Script d'automatisation individuel | Lot 5 | Joshua | Réalisation | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 150 | 12 | 12
T5.4 | Script d'automatisation individuel | Lot 5 | Loucas | Réalisation | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 150 | 12 | 12
T6.1 | Installation du courtier MQTT avec Mosquitto | Lot 6 | Nicolas-André | Réalisation | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 150 | 10 | 10
T6.2 | Intégration des modules ESP32 (individuel) | Lot 6 | Équipe | Réalisation | 20 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 500 | 10 | 11
T7.1 | Diffusion multimédia avec Jellyfin | Lot 7 | Nicolas-André | Réalisation | 8 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 200 | 12 | 13
T7.2 | Suite *arr et téléchargement (Radarr, Sonarr, Prowlarr, qBittorrent) | Lot 7 | Loucas | Réalisation | 8 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 200 | 13 | 13
T7.3 | Tableau de bord avec Homarr | Lot 7 | Joshua | Réalisation | 8 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 200 | 12 | 13
T7.4 | Panneau de serveurs de jeux avec AMP | Lot 7 | Loucas | Réalisation | 8 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 200 | 12 | 13
T8.1 | Tests d'intégration des services | Lot 8 | Équipe | Réalisation | 12 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 300 | 14 | 14
T8.2 | Rédaction de la documentation technique | Lot 8 | Équipe | Réalisation | 10 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 250 | 14 | 15
T8.3 | Démonstrations d'état d'avancement | Lot 8 | Équipe | Réalisation | 8 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 200 | 14 | 15
T8.4 | Préparation de la présentation finale | Lot 8 | Équipe | Réalisation | 8 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 200 | 15 | 15
Total |  |  |  |  | 346 |  |  | 8850
| Résumé par type |  | Charge par ressource (réalisation)
| Heures de réalisation | 306 | Ressource | Heures
| Heures de gestion | 40 | Nicolas-André | 48
| Coût de réalisation | 7650 | Alexy | 60
| Coût de gestion | 1200 | Joshua | 50
|  |  | Loucas | 60
|  |  | Équipe | 88
Formulas:
Début = Parametres!$B16+7*([Sem. début]-6)
Début = Parametres!$B16+7*([Sem. début, row below]-6)
Fin = Parametres!$B16+7*([Sem. fin]-6)+4

## Budget
Budget détaillé
A. Coût du personnel pour l'entreprise (coût interne)
Lot | Heures | Main-d'œuvre ($) | Fournitures ($) | Total ($)
Lot 0 | 70 | 1950 | 0 | 1950
Lot 1 | 67 | 1675 | 0 | 1675
Lot 2 | 28 | 700 | 150 | 850
Lot 3 | 17 | 425 | 0 | 425
Lot 4 | 44 | 1100 | 120 | 1220
Lot 5 | 24 | 600 | 0 | 600
Lot 6 | 26 | 650 | 140 | 790
Lot 7 | 32 | 800 | 0 | 800
Lot 8 | 38 | 950 | 90 | 1040
Sous-total | 346 | 8850 | 500 | 9350
Provision pour aléas |  |  | 10% | 935
Coût interne total |  |  |  | 10285
B. Coût du personnel pour le client
Poste | Détail | Montant ($)
Main-d'œuvre | Total des heures × taux client | 15570
Fournitures | au coût | 500
Provision pour aléas | 10 % de la main-d'œuvre et des fournitures | 1607
Prix total offert au client |  | 17677
C. Synthèse budgétaire
Indicateur | Montant
Coût du personnel pour l'entreprise | 8850
Coût du personnel facturé au client | 15570
Écart sur la main-d'œuvre (marge) | 6720
Coût interne total (fournitures et aléas compris) | 10285
Prix total offert au client | 17677
Marge brute du projet ($) | 7392
Marge brute du projet (%) | 41.82%

## Budget à jour
Budget à jour — suivi hebdomadaire de l'implantation
Jaune/bleu = saisies du chef de projet en poste ; vert = liens vers les autres onglets ; noir = calculs. À la semaine 0 (avant l'implantation), le budget à jour est identique au budget initial.
Une modification approuvée (section 5) est convertie en heures au taux moyen du lot et s'ajoute aux heures prévues ; « Ajustement des heures restantes » sert à toute autre révision d'estimation.
Semaine de suivi (dernière semaine saisie ; 0 = avant S6) | 0
1. Budget à jour par lot (coût interne)
Lot | Budget initial ($) | Modifications approuvées ($) | Budget à jour ($) | Heures prévues | Taux moyen ($/h) | Heures réelles cumulées | Fournitures réelles ($) | Coût réel à ce jour ($) | Ajustement des heures restantes (h) | Reste à engager ($) | Prévision à terminaison ($) | Écart : budget à jour − prévision ($)
Lot 0 | 1950 | 0 | 1950 | 70 | 27.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0
Lot 1 | 1675 | 0 | 1675 | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 1675 | 0
Lot 2 | 850 | 0 | 850 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0
Lot 3 | 425 | 0 | 425 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0
Lot 4 | 1220 | 0 | 1220 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 0
Lot 5 | 600 | 0 | 600 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0
Lot 6 | 790 | 0 | 790 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0
Lot 7 | 800 | 0 | 800 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0
Lot 8 | 1040 | 0 | 1040 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 0
Total des lots | 9350 | 0 | 9350 | 346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350 | 9350 | 0
Provision pour aléas (restante) | 935 | 0 | 935
Budget total à jour (lots + provision) | 10285 | 0 | 10285
2. Synthèse budgétaire à la semaine de suivi
Indicateur | Valeur
Coût interne — budget initial | 10285
Coût interne — budget à jour | 10285
Coût réel à ce jour | 0
Reste à engager (estimation) | 9350
Prévision à terminaison (avant provision) | 9350
Provision pour aléas — initiale | 935
Provision pour aléas — consommée | 0
Provision pour aléas — restante | 935
Marge de manœuvre des lots (budget des lots − prévision) | 0
Dépassement non couvert par la provision | 0
Prix total offert au client | 17677
Coût à terminaison retenu (prévision + provision restante) | 10285
Marge brute initiale ($) | 7392
Marge brute prévue ($) | 7392
Marge brute prévue (%) | 41.82%
Heures prévues cumulées à la semaine de suivi (courbe en S) | 0
Heures réelles cumulées | 0
Écart en heures (réel − prévu) | 0
Indice d'avancement (réel ÷ prévu) | s. o.
3. Saisie hebdomadaire des heures réelles (h)
Lot | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total (h)
Lot 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de la semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Heures cumulées : prévu (courbe en S initiale) et réel
Semaine | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Heures prévues cumulées | 15.375 | 30.75 | 60.125 | 89.5 | 148.375 | 207.25 | 262.625 | 294 | 320 | 346
Heures réelles cumulées | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Écart (réel − prévu) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5. Journal des modifications budgétaires
Niveau 1 — aléa mineur interne à un lot : absorbé par le budget du lot (à consigner, aucun effet sur les montants).
Niveau 2 — modification touchant plusieurs lots : deux lignes de même montant et de signes contraires (lot receveur +, lot cédant −).
Niveau 3 — surcoût au niveau du projet : montant positif imputé au lot concerné, prélevé sur la provision (Oui) ou ajouté au budget total (Non).
Description | Semaine | Niveau (1 à 3) | Lot touché | Montant ($) | Prélevé sur la provision ? | Approuvé par

## AMDEC
Analyse des risques — AMDEC
Criticité = Gravité × Fréquence × Non-détection. Les risques ≥ seuil sont surlignés. | [6 empty] | Seuil | 15
Fonction | Mode de défaillance | Effet | Cause | G | F | ND | Criticité | Action préventive / corrective | Responsable | Statut | Dernière révision | F après action | ND après action | Criticité après action
Serveur Proxmox | Panne matérielle | Arrêt de tous les services | Défaillance disque ou alimentation | 4 | 2 | 2 | 16 | Sauvegardes régulières sur disque externe (Veeam), configuration de l'hôte exportée et documentée pour le reconstruire | N.-A. Anillo | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 2 | 8
Alimentation électrique | Coupure de courant | Arrêt des services | Panne du réseau électrique | 3 | 2 | 1 | 6 | Onduleur (UPS) | L. Viens | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 1 | 3
Pare-feu / VPN (pfSense, Tailscale) | Règles mal configurées | Accès non autorisé au réseau | Erreur humaine | 4 | 2 | 3 | 24 | Revue des règles par un second équipier, tests de chaque VLAN avant la mise en service, exportation de la configuration | L. Viens | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 2 | 8
Sauvegardes (Veeam) | Copie corrompue ou non testée | Perte de données irrécupérable | Absence de vérification | 4 | 2 | 3 | 24 | Tests de restauration périodiques | J. Leclerc | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 2 | 8
Hôte (ressources) | Surcharge CPU / RAM | Baisse de performance | Sous-dimensionnement | 2 | 3 | 2 | 12 | Supervision, quotas de ressources | A. Després | Ouvert | 2026-09-21 | 2 | 1 | 4
Planification | Durées sous-estimées | Retard du projet | Estimation optimiste | 3 | 3 | 2 | 18 | Provision d'aléas, suivi hebdomadaire | Chef de projet en poste | Ouvert | 2026-09-21 | 2 | 2 | 12
Équipe | Indisponibilité d'un équipier | Retard, surcharge | Maladie, conflit d'horaire | 2 | 2 | 2 | 8 | Rotation, documentation partagée | Chef de projet en poste | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 2 | 4
Réseau (VLAN) | Mauvaise segmentation | Services isolés | Configuration erronée | 3 | 2 | 2 | 12 | Plan d'adressage validé, tests | L. Viens | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 2 | 6
ESP32 / MQTT (Mosquitto) | Module défaillant | Fonction IoT non livrée | Matériel ou micrologiciel | 2 | 2 | 2 | 8 | Tests unitaires, module de rechange | N.-A. Anillo | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 2 | 4
Reverse proxy / HTTPS (Caddy) | Échec de renouvellement de certificat | Services web inaccessibles en HTTPS | Mauvaise configuration DNS ou pare-feu bloquant le défi ACME | 3 | 2 | 2 | 12 | Surveillance des certificats, alerte avant expiration | L. Viens | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 1 | 3
Automatisation (Terraform, Ansible) | Script ou plan erroné appliqué | Modification non désirée de l'infrastructure | Erreur humaine, absence de revue | 3 | 2 | 2 | 12 | Revue par les pairs, exécution en mode « plan » avant application | N.-A. Anillo | Ouvert | 2026-09-21 | 1 | 2 | 6

## Planification
Planification initiale — répartition de la charge et graphiques
Lot | Total (h) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Début | Fin | Chemin critique ? | Tâche (Gantt) | Début (sem.) | Fin (sem.) | Décalage | Gestion (transversale) | Hors chemin critique | Chemin critique
Lot 0 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 15 | — | T0.1 Rencontres hebdomadaires de suivi | 6 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0
Lot 1 | 67 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 0 | 0 | 6 | 13 | Oui | T0.2 Mise à jour de l'AMDEC et du budget à jour | 6 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0
Lot 2 | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | Oui | T0.3 Coordination et comptes rendus | 6 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0
Lot 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | Oui | T0.4 Participation des équipiers aux rencontres | 6 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0
Lot 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | Oui | T1.1 Installation et configuration de Proxmox V | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1
Lot 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Non | T1.2 Réseau physique et configuration des VLAN | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2
Lot 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | Non | T1.3 Provisionnement des VM/LXC avec Terraform | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1
Lot 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 13 | Oui | T1.4 Playbooks Ansible (automatisation centrali | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2
Lot 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 14 | 15 | Oui | T1.5 Orchestration de conteneurs avec Kubernete | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7
Total / semaine | 346 | 15.375 | 15.375 | 29.375 | 29.375 | 58.875 | 58.875 | 55.375 | 31.375 | 26 | 26 |  |  |  | T1.6 Plan d'adressage IP et segmentation VLAN | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1
Charge cumulée (h) |  | 15.375 | 30.75 | 60.125 | 89.5 | 148.375 | 207.25 | 262.625 | 294 | 320 | 346 |  |  |  | T2.1 Installation du pare-feu pfSense/OPNsense | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | T2.2 Configuration du VPN avec Tailscale | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T2.3 Règles de pare-feu et segmentation | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | T2.4 Reverse proxy et HTTPS avec Caddy | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | T3.1 Service VoIP avec Asterisk | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T3.2 Serveur de développement web (Apache, Mari | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T3.3 Supervision des ressources avec Netdata | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | T4.1 Déploiement d'Active Directory Domain Serv | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | T4.2 Serveur de courriel avec hMailServer | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T4.3 Gestion des tickets avec osTicket | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T4.4 Sauvegardes avec Veeam Backup & Replicatio | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | T4.5 Déploiement de Microsoft Defender for Endp | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T5.1 Script d'automatisation individuel | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | T5.2 Script d'automatisation individuel | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | T5.3 Script d'automatisation individuel | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | T5.4 Script d'automatisation individuel | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | T6.1 Installation du courtier MQTT avec Mosquit | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | T6.2 Intégration des modules ESP32 (individuel) | 10 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0
[15 empty] | T7.1 Diffusion multimédia avec Jellyfin | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T7.2 Suite *arr et téléchargement (Radarr, Sona | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | T7.3 Tableau de bord avec Homarr | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T7.4 Panneau de serveurs de jeux avec AMP | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T8.1 Tests d'intégration des services | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | T8.2 Rédaction de la documentation technique | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T8.3 Démonstrations d'état d'avancement | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | T8.4 Préparation de la présentation finale | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1