Nicolas-André Anillo

Alexy Després

Joshua Leclerc

Loucas Viens

Techniques de l'informatique

Groupe 04320

Équipe 000

Planification du projet

Implantation d'une infrastructure réseau et de services

pour le Centre de divertissement de l'Estrie

Rapport de planification présenté à

Domingo Palao-Munoz

Département d'informatique

Projet d'implantation de réseaux

Cégep de Sherbrooke

25 septembre 2026

Table des matières

1. Introduction	3

2. Plan de management	4

2.1 Composition de l'équipe et responsabilités	4

2.2 Rotation et tâches du chef de projet	4

2.3 Organisation documentaire (Teams / SharePoint)	5

3. Contexte du projet	5

3.1 Présentation de l'organisation	6

3.2 Postes de travail et répartition	6

4. Cahier des charges fonctionnel (CdCF)	7

4.1 Fonctions principales	7

4.2 Fonctions secondaires	8

4.3 Fonctions contraintes	8

5. Analyse des risques — AMDEC	8

6. Liste des tâches — Organigramme technique de projet (OTP)	9

6.1 Découpage en lots de travaux	9

6.2 Tableau des tâches	11

6.3 Ressources et affectation	11

7. Budget détaillé	11

7.1 Coût du personnel pour l'entreprise (coût interne)	12

7.2 Coût du personnel pour le client	12

7.3 Synthèse budgétaire	12

8. Budget à jour	12

9. Planification initiale	14

9.1 Échéancier des tâches	14

9.2 Charte PERT	15

9.3 Diagramme de Gantt	15

9.4 Courbe en S initiale	16

10. Journal réseau	16

10.1 Plan d'adressage, équipements et usagers attitrés	17

10.2 Ports, services et règles de pare-feu	19

11. Conclusion	22

# 1. Introduction

Le présent document constitue la deuxième étape du projet d'implantation de réseau réalisé pour le Centre de divertissement de l'Estrie, dans le cadre du cours Projet d'implantation de réseaux. Après la définition du projet remise à l'étape précédente, cette étape vise à préparer la planification complète des travaux avant d'entamer l'implantation. Une bonne planification est essentielle : elle établit qui fait quoi, dans quel ordre, à quel coût et selon quel échéancier, tout en anticipant les risques susceptibles de nuire à la réussite du projet.

Le document présente successivement le plan de management de l'équipe, une révision du contexte de l'organisation, le cahier des charges fonctionnel, l'analyse des risques (AMDEC), la liste des tâches sous forme d'organigramme technique de projet, le budget détaillé comparant le coût interne et le prix facturé au client, le budget à jour, dont la structure de suivi est en place pour l'implantation, puis la planification initiale (échéancier, charte PERT, diagramme de Gantt et courbe en S). Le document se termine par le journal réseau, qui consigne la configuration complète du réseau, et par la conclusion.

Les éléments chiffrés comme la liste des tâches, le budget, le tableau AMDEC ainsi que les données et graphiques de planification (Gantt et courbe en S) sont regroupés dans un classeur Excel joint (Planification_calculs.xlsx). Les taux horaires et les durées y sont paramétrables et l'ensemble se recalcule automatiquement, ce qui facilite la mise à jour hebdomadaire pendant l'implantation. Le présent rapport en expose la structure et l'analyse, et renvoie au classeur pour le détail chiffré.

# 2. Plan de management

Le plan de management précise les règles de fonctionnement qui régissent les relations entre les membres de l'équipe : la composition du groupe, les responsabilités de chacun, la rotation du chef de projet et l'organisation de la communication. Il constitue la référence commune à laquelle l'équipe se rapporte tout au long de l'implantation.

## 2.1 Composition de l'équipe et responsabilités

L'équipe est composée de quatre personnes, chacune considérée comme une gestionnaire de réseaux en formation. Chaque membre est responsable de la conception, de la réalisation et de la démonstration de sa portion du projet, ainsi que de l'intégration de celle-ci à l'ensemble. Le tableau suivant présente la répartition principale des responsabilités, sachant que plusieurs tâches sont réalisées en collaboration.

| Membre de l'équipe | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Nicolas-André Anillo | Automatisation centralisée (playbooks Ansible), plan d'adressage IP et segmentation VLAN, pare-feu pfSense/OPNsense et règles de segmentation, courtier MQTT (Mosquitto), diffusion multimédia (Jellyfin), script d'automatisation individuel |
| Alexy Després | Provisionnement Terraform, orchestration de conteneurs (Kubernetes/k3s), services Linux (VoIP Asterisk, serveur web LAMP, supervision Netdata), script d'automatisation individuel |
| Joshua Leclerc | Services Windows (courriel hMailServer, tickets osTicket, sauvegardes Veeam), Microsoft Defender for Endpoint, tableau de bord Homarr, script d'automatisation individuel |
| Loucas Viens | Infrastructure et réseau (Proxmox VE, réseau physique et VLAN), Active Directory, VPN Tailscale, reverse proxy Caddy, suite *arr et qBittorrent, panneau de serveurs de jeux (AMP), script d'automatisation individuel |

## 2.2 Rotation et tâches du chef de projet

## Le chef de projet en poste dirige la rencontre hebdomadaire de suivi, coordonne les travaux, assure la transmission de l'information, met à jour le tableau AMDEC et le budget à jour, et représente l'équipe auprès des personnes enseignantes. Les notations demeurent individuelles. Le tableau ci-dessous présente la rotation retenue sur les semaines d'implantation.

| Période | Chef de projet | Tâches particulières |
| --- | --- | --- |
| Semaines 6 et 7 | Nicolas-André Anillo | Lancement de l'implantation, mise en place de l'infrastructure |
| Semaines 8 et 9 | Alexy Després | Suivi de la sécurité, coordination des services |
| Semaines 10 et 11 | Joshua Leclerc | Suivi des services Linux/Windows et du MQTT |
| Semaines 12 et 13 | Loucas Viens | Suivi de l'automatisation et des éléments de nouveauté |
| Semaines 14 et 15 | Nicolas-André Anillo | Tests, intégration, préparation de la présentation finale |

## 2.3 Organisation documentaire (Teams / SharePoint / GitHub)

## Tous les documents de travail sont déposés dans le groupe Teams de l'équipe (également accessibles par SharePoint). Le travail de planification repose sur deux fichiers : le rapport Planification_du_projet.docx, qui contient le plan de management, le cahier des charges fonctionnel, la planification initiale et le journal réseau, et le classeur Planification_calculs.xlsx, qui contient l'analyse des risques, la liste des tâches, les budgets et les calculs de planification. Leur version courante est remplacée à chaque mise à jour. Ces fichiers sont des versions de travail servant au partage et à la vérification ; la version finale est déposée sur LEA au moment indiqué. La documentation va aussi être publié sur GitHub en version markdown.

# 3. Contexte du projet

Cette section reprend le contexte établi à l'étape de définition. L'organisation elle-même n'a pas changé : mêmes activités, mêmes quatre employés, même établissement. Quelques choix techniques ont en revanche été précisés depuis la remise précédente. Les services sont désormais hébergés sur un serveur physique unique sous Proxmox VE, alors que les serveurs internes restaient à préciser. Le pare-feu est un pfSense (ou OPNsense) installé en machine virtuelle, et non un pare-feu Windows. La répartition entre Linux et Windows n'est plus strictement égale : elle est établie selon le mérite technique de chaque service. Enfin, la messagerie instantanée annoncée à la définition n'est pas déployée dans cette planification, hMailServer n'offrant que le courriel.

## 3.1 Présentation de l'organisation

Le Centre de divertissement de l'Estrie est un centre de divertissement établi à Sherbrooke. Il offre trois grands types d'activités : la diffusion de films dans des salles dédiées, l'hébergement de serveurs de jeux vidéo en réseau et la mise à disposition d'ordinateurs publics pour le jeu et la navigation. L'organisation compte quatre employés qui assurent l'ensemble des opérations quotidiennes. Comme l'entreprise est de petite taille et concentrée sur un seul site, l'infrastructure doit rester simple à administrer tout en couvrant des services normalement associés à de plus grandes organisations.

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Nom de l'entreprise | Centre de divertissement de l'Estrie (nom provisoire) |
| Type d'entreprise | Centre de divertissement |
| Activités | Diffusion de films, hébergement de serveurs de jeux, postes publics |
| Produits et services | Séances de projection, accès à des serveurs de jeux en réseau, accès à des postes publics de jeu et de navigation |
| Nombre d'employés | Quatre |
| Répartition géographique | Un seul établissement, à Sherbrooke |
| Infrastructure | Un serveur physique unique sous Proxmox VE ; services déployés en machines virtuelles ou conteneurs (dont le pare-feu/VPN) |

## 3.2 Postes de travail et répartition

Le parc informatique se répartit entre les postes du personnel, les postes publics en libre-service et les postes techniques des salles de diffusion. Cette base sert à dimensionner les services et demeure la référence pour la planification.

| Type de poste | Quantité | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Postes du personnel | 4 | Gérance, réception-billetterie, support technique, poste polyvalent (aussi développement web) |
| Postes publics en libre-service | 12 | Jeu en réseau et navigation pour la clientèle |
| Postes de salle de diffusion | 2 | Contrôle et projection dans chacune des deux salles |
| Serveur interne | 1 | Hôte de virtualisation regroupant l'ensemble des services (Linux et Windows) |

# 4. Cahier des charges fonctionnel (CdCF)

Le cahier des charges fonctionnel exprime les besoins de l'organisation sous forme de fonctions à satisfaire, caractérisées par un critère d'appréciation, un niveau et une classe de flexibilité (de F0, impératif, à F3, très négociable). On distingue les fonctions principales (le service attendu par le client), les fonctions secondaires (besoins complémentaires) et les contraintes imposées par l'environnement, les technologies et les règlements. Les fonctions sont priorisées selon leur importance : les fonctions et les contraintes de classe F0 sont non négociables.

## 4.1 Fonctions principales

| No | Désignation | Critère d'appréciation | Niveau | Flexibilité | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fp1 | Permettre l'accès à distance sécurisé aux administrateurs et au support | Disponibilité du service | 99 % | ± 1 % | F1 |
| Fp2 | Fournir le courriel interne et externe | Comptes desservis | 4 employés | 0 | F0 |
| Fp3 | Protéger le réseau et les postes contre les menaces | Postes protégés | 100 % des postes | 0 | F0 |
| Fp4 | Offrir la téléphonie sur IP | Postes téléphoniques | 4 postes | ± 1 | F2 |
| Fp5 | Héberger un serveur de développement web | Pile LAMP fonctionnelle | Oui | 0 | F1 |
| Fp6 | Gérer les demandes de support par un système de tickets | Suivi des demandes | Interface web | 0 | F1 |
| Fp7 | Suivre l'utilisation des ressources des serveurs | Données par hôte | CPU, RAM, disque | 0 | F1 |
| Fp8 | Automatiser le déploiement et l'administration | Scripts et playbooks | 1 script par équipier | 0 | F0 |
| Fp9 | Gérer les sauvegardes | Type de copie | Totale et incrémentale | 0 | F0 |
| Fp10 | Faire communiquer les objets connectés (courtier MQTT) | Modules connectés | ≥ 1 par équipier | 0 | F1 |
| Fp11 | Fournir un annuaire centralisé des comptes | Comptes gérés | Centralisé | 0 | F0 |
| Fp12 | Offrir des postes publics en libre-service, isolés du réseau interne | Postes publics isolés | 12 postes | 0 | F0 |
| Fp13 | Diffuser les films dans les salles de projection | Salles desservies | 2 salles | 0 | F1 |
| Fp14 | Héberger des serveurs de jeux en réseau pour la clientèle | Panneau de gestion unique | Oui | 0 | F1 |

## 4.2 Fonctions secondaires

| No | Désignation | Critère d'appréciation | Niveau | Flexibilité | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fs1 | Centraliser l'affichage de la supervision | Services affichés | Services internes | tolérée | F2 |
| Fs2 | Diffuser du contenu multimédia au personnel et en automatiser la gestion | Accès au personnel | Oui | tolérée | F3 |
| Fs3 | Orchestrer des conteneurs | Cluster fonctionnel | Oui | tolérée | F3 |

## 4.3 Fonctions contraintes

| No | Désignation | Critère d'appréciation | Niveau | Flexibilité | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fc1 | Répartir les services entre Linux et Windows selon le mérite technique | Services par système | Windows : annuaire, courriel, tickets et sauvegardes ; Linux : les autres services | tolérée | F2 |
| Fc2 | S'exécuter sur un serveur physique unique | Hôte de virtualisation | 1 serveur (Proxmox) | 0 | F0 |
| Fc3 | Rester administrable par une petite équipe | Personnel affecté | 4 employés | 0 | F1 |
| Fc4 | Assurer la sécurité et la confidentialité | Mesures en place | Chiffrement, droits d'accès | 0 | F1 |
| Fc5 | Respecter le budget du projet | Écart budgétaire | Budget initial | ± 10 % | F1 |
| Fc6 | Livrer dans les délais de la session | Échéance finale | 11 décembre 2026 | 0 | F0 |
| Fc7 | Sécuriser les services web par HTTPS | Certificats valides | 100 % des services web | 0 | F1 |

# 5. Analyse des risques — AMDEC

L'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) recense de façon préventive les risques du projet. Pour chaque risque, on évalue la gravité (G), la probabilité d'apparition (F) et la probabilité de non-détection (ND) sur une échelle de 1 à 4 ; la criticité est le produit de ces trois indices (C = G × F × ND). Un seuil de criticité de 15 a été retenu : à partir de ce seuil, une action préventive ou corrective est prioritaire. Ce tableau constitue la version de départ et sera mis à jour chaque semaine pendant l'implantation.

Le tableau AMDEC complet (onze risques, avec leur gravité, leur fréquence, leur non-détection, leur criticité, l'action prévue, le responsable, le statut et la criticité après action) figure dans l'onglet « AMDEC » du classeur Planification_calculs.xlsx, remis avec le présent rapport ; la criticité s'y calcule automatiquement.

Risques prioritaires (criticité ≥ 15) : le pare-feu/VPN et les sauvegardes, la planification et le serveur physique. Ce sont eux qui feront l'objet du suivi le plus étroit pendant l'implantation. Dans le classeur, ces risques sont surlignés automatiquement dès que leur criticité atteint le seuil. Une fois les actions prévues mises en œuvre, la criticité de chacun passe sous le seuil (de 8 à 12), comme le montre la colonne « Criticité après action » du classeur.

# 6. Liste des tâches — Organigramme technique de projet (OTP)

L'organigramme technique de projet décompose le projet en lots de travaux homogènes, chacun confié à un responsable et regroupant un ensemble cohérent de tâches. Chaque tâche est numérotée et caractérisée par sa ressource affectée, sa durée estimée, ses dates de début et de fin (exprimées en semaines d'implantation) et son coût interne.

## 6.1 Découpage en lots de travaux

| Lot | Constituant du projet | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| Lot 0 | Gestion de projet (rencontres, coordination, saisie de données) | Chef de projet en poste |
| Lot 1 | Infrastructure de base (Proxmox, réseau, VLAN, Terraform, Kubernetes/k3s, Ansible) | Nicolas-André Anillo |
| Lot 2 | Sécurité (pfSense/OPNsense, Tailscale, règles de pare-feu, Caddy) | Loucas Viens |
| Lot 3 | Services Linux (Asterisk, LAMP, Netdata) | Alexy Després |
| Lot 4 | Services Windows (Active Directory, hMailServer, osTicket, Veeam, Defender for Endpoint) | Joshua Leclerc |
| Lot 5 | Automatisation (scripts individuels) | Équipe (1 chacun) |
| Lot 6 | MQTT et objets connectés (Mosquitto, ESP32) | Nicolas-André Anillo |
| Lot 7 | Éléments de nouveauté (Jellyfin et suite *arr, Homarr, AMP) | Équipe (1 chacun) |
| Lot 8 | Tests, intégration et documentation | Équipe |

## 6.2 Tableau des tâches

Les trente-six tâches sont réparties en huit lots de réalisation et un lot de gestion, pour un total de 338 heures. Chaque tâche y est numérotée, affectée à une ressource, datée (semaine de début et de fin, la semaine 6 débutant le 28 septembre 2026) et chiffrée. Le tableau complet, avec les sous-totaux et le coût calculé automatiquement, se trouve dans le classeur Excel.

La liste détaillée des tâches (numéro, désignation, lot, ressource, type, durée, dates de début et de fin, coût) figure dans l'onglet « OTP » du classeur Planification_calculs.xlsx, remis avec le présent rapport. Le coût de chaque tâche y est calculé à partir de sa durée et du taux horaire applicable.

## 6.3 Ressources et affectation

Les ressources humaines sont les quatre membres de l'équipe ; le rôle de gestion (Lot 0) est assumé par le chef de projet en poste. Le classeur résume, dans l'onglet OTP, la charge de réalisation affectée à chaque personne (hors gestion), à titre indicatif, afin de vérifier l'équilibre de la répartition. La participation de tous les équipiers aux rencontres hebdomadaires est comptée dans le lot 0 (tâche T0.4), en plus du temps de gestion du chef de projet.

# 7. Budget détaillé

Le budget détaillé chiffre le coût du projet. On distingue le coût du personnel pour l'entreprise (coût interne réel) du prix facturé au client. Le coût interne repose sur un taux de 25 $/h pour la réalisation et de 30 $/h pour la gestion ; le client, lui, est facturé à un taux unique de 45 $/h, qui couvre les frais généraux et la marge de l'entreprise. Une provision pour aléas techniques de 10 % est ajoutée conformément à la démarche du budget initial.

## 7.1 Coût du personnel pour l'entreprise (coût interne)

Le coût interne se compose de la main-d'œuvre (réalisation à 25 $/h, gestion à 30 $/h), des fournitures et d'une provision pour aléas de 10 %. Le détail par lot et les totaux sont calculés dans le classeur Excel.

Le détail du coût interne par lot (heures, main-d'œuvre, fournitures et total) et le calcul de la provision pour aléas figurent dans l'onglet « Budget » du classeur Planification_calculs.xlsx, remis avec le présent rapport.

## 7.2 Coût du personnel pour le client

L'offre chiffrée présentée au client applique un taux uniforme de 45 $/h à l'ensemble des heures (réalisation et gestion), auquel s'ajoutent les fournitures et une provision pour aléas. Ce taux intègre la marge de l'entreprise.

## 7.3 Synthèse budgétaire

La synthèse rapproche le coût interne du prix offert au client et en déduit la marge brute du projet. Ces indicateurs (coût interne, prix client, écart de main-d'œuvre et marge brute en dollars et en pourcentage) sont calculés dans le classeur Excel.

# 8. Budget à jour

Le budget à jour (ou budget à date) est l'expression des modifications survenues pendant le déroulement du projet. Au début de l'implantation, il est identique au budget initial présenté à la section 7 ; il sera ensuite révisé chaque semaine par le chef de projet en poste, pour tenir compte des aléas mineurs internes à un lot, des modifications touchant plusieurs lots et, le cas échéant, des surcoûts au niveau du projet.

Le suivi hebdomadaire est tenu dans l'onglet « Budget à jour » du classeur Planification_calculs.xlsx, à partir des taux, des durées et des coûts de l'onglet Budget. Chaque semaine, le chef de projet en poste y saisit les heures réellement travaillées par lot, les fournitures effectivement achetées et, s'il y a lieu, les modifications budgétaires approuvées. Le classeur en déduit le budget à jour de chaque lot, le coût réel à ce jour, le reste à engager, la prévision à terminaison et l'écart par rapport au budget.

Les modifications sont classées selon trois niveaux. Un aléa mineur interne à un lot est absorbé par le budget de ce lot et simplement consigné. Une modification touchant plusieurs lots se traduit par un transfert de budget entre les lots concernés, sans effet sur le total. Un surcoût au niveau du projet est imputé au lot touché et prélevé sur la provision pour aléas de 10 % ; s'il dépasse la provision restante, le budget total augmente d'autant et l'écart est signalé dans le compte rendu de la semaine.

L'avancement est aussi suivi en heures : les heures réelles cumulées sont comparées, semaine après semaine, aux heures prévues de la courbe en S initiale (section 9.4), ce qui permet de repérer un retard avant qu'il ne se traduise par un dépassement de coûts. L'onglet comporte un graphique comparant les heures cumulées prévues et réelles, ainsi qu'un journal daté des modifications budgétaires approuvées, avec leur niveau et leur approbateur.

Le tableau suivant présente la situation à la semaine zéro, avant le début de l'implantation : le budget à jour est identique au budget initial et aucun coût réel n'a encore été engagé.

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Coût interne — budget initial | 10 285 $ |
| Coût interne — budget à jour | 10 285 $ |
| Coût réel à ce jour | 0 $ |
| Reste à engager (avant provision) | 9 350 $ |
| Provision pour aléas restante | 935 $ |
| Prix total offert au client | 17 667 $ |
| Marge brute prévue | 7 382 $ |

# 9. Planification initiale

La planification initiale ordonne les tâches dans le temps et met en évidence l'enchaînement logique des travaux. Elle comprend l'échéancier des tâches, la charte PERT des fonctions principales, le diagramme de Gantt et la courbe en S de la charge de travail. L'implantation s'étend sur dix semaines, des semaines 6 à 15, soit du lundi 28 septembre au vendredi 4 décembre 2026.

## 9.1 Échéancier des tâches

L'échéancier regroupe les lots de travaux et leur positionnement dans le temps, à partir des durées estimées à la section 6. Il sert de base au diagramme de Gantt et à la charte PERT.

| Lot | Description | Période | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 0 | Gestion de projet (transversale) | S6 – S15 | 10 semaines |
| Lot 1 | Infrastructure de base (Kubernetes s’étend sur 7 semaines) | S6 – S7 | 2 semaines à 7 semaines |
| Lot 2 | Sécurité | S8 – S9 | 2 semaines |
| Lot 3 | Services Linux | S10 – S11 | 2 semaines |
| Lot 4 | Services Windows | S10 – S11 | 2 semaines |
| Lot 6 | MQTT et objets connectés | S10 – S11 | 2 semaines |
| Lot 5 | Automatisation | S12 | 1 semaine |
| Lot 7 | Éléments de nouveauté | S12 – S13 | 2 semaines |
| Lot 8 | Tests, intégration, documentation | S14 – S15 | 2 semaines |

## 9.2 Charte PERT

La charte PERT représente le réseau des fonctions principales du projet et met en évidence le chemin critique, c'est-à-dire la suite de tâches sans marge qui détermine la durée minimale du projet. Chaque bloc indique les dates au plus tôt (ES, EF) et au plus tard (LS, LF) ainsi que la marge. Le chemin critique passe par l'infrastructure, la sécurité, les services, les éléments de nouveauté et les tests, pour une durée totale de dix semaines. La marge totale d'un bloc est le retard qu'il peut accuser sans repousser la fin du projet (LS − ES) ; elle est nulle sur le chemin critique.

Figure 2 — Charte PERT des fonctions principales (chemin critique en rouge).

## 9.3 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt présente le calendrier des lots de travaux sur les semaines d'implantation. La gestion de projet est transversale à toute la durée du projet ; les services Linux, Windows et MQTT se déroulent en parallèle, tandis que les tests et l'intégration closent le projet.

Le diagramme de Gantt, qui présente une barre par tâche (trente-six barres) et met en rouge le chemin critique, figure dans l'onglet « Planification » du classeur Planification_calculs.xlsx, remis avec le présent rapport ; ses dates proviennent de l'onglet « OTP ».

## 9.4 Courbe en S initiale

La courbe en S illustre la charge de travail cumulée planifiée au fil des semaines. Elle croît lentement au démarrage (mise en place de l'infrastructure), s'accélère au cœur du projet (déploiement parallèle des services et des éléments de nouveauté), puis ralentit à l'approche des tests et de la présentation finale. Elle servira de référence pour comparer l'avancement réel à l'avancement prévu. Le graphique correspondant figure dans le même onglet Planification du classeur.

# 10. Journal réseau

Le journal réseau consigne la configuration complète du réseau du Centre de divertissement de l'Estrie : plan d'adressage IP, segmentation en réseaux virtuels (VLAN), équipements et serveurs, utilisateurs attitrés à une adresse IP, ports ouverts et règles de filtrage. Il est tenu par Loucas Viens, responsable du réseau et de la sécurité, et il est mis à jour à chaque changement de configuration pendant l'implantation ; la version courante est déposée dans le dossier 11_Journal réseau.

Le réseau interne utilise l'espace d'adresses privées 10.10.0.0/16, découpé en sous-réseaux /24 dont le troisième octet correspond au numéro du VLAN (le VLAN 30 utilise, par exemple, 10.10.30.0/24). Dans chaque sous-réseau, l'adresse se terminant par .1 est la passerelle, portée par le pare-feu. Les noms d'hôtes sont formés d'un nom de rôle suivi d'un numéro (dc01, PC-PUB-05). Tous les services sont hébergés sur le serveur physique unique sous Proxmox VE ; seuls le switch central, les postes, les téléphones et les modules ESP32 sont des équipements distincts.

Le tableau suivant consigne chaque version du journal.

| Version | Date | Auteur | Modification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21 septembre 2026 | Loucas Viens | Création du journal : plan d'adressage, équipements, ports et règles de pare-feu |

## 10.1 Plan d'adressage, équipements et usagers attitrés

Le switch central, déjà à la disposition du centre et donc non chiffré au budget, est configuré pour séparer les VLAN ; le serveur physique s'y raccorde par un lien de type tronc qui transporte tous les VLAN, et le pare-feu virtuel assure le routage entre eux. Huit VLAN séparent les usages selon le principe du moindre privilège, comme le prévoyait la définition du projet.

| VLAN | Nom | Réseau | Passerelle | Plage réservée | Plage DHCP | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Gestion | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 | .2 à .99 | Aucune | Administration (Proxmox, switch, poste de contrôle) |
| 20 | Serveurs | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.1 | .10 à .99 | Aucune | Services internes Linux et Windows |
| 30 | Personnel | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 | .11 à .99 | .100 à .199 | Quatre postes du personnel |
| 40 | Postes publics | 10.10.40.0/24 | 10.10.40.1 | .11 à .22 | .100 à .199 | Douze postes en libre-service |
| 50 | Salles | 10.10.50.0/24 | 10.10.50.1 | .11 à .12 | .100 à .149 | Deux postes de projection |
| 60 | Objets connectés | 10.10.60.0/24 | 10.10.60.1 | .10 à .99 | Aucune | Courtier MQTT et modules ESP32 |
| 70 | Téléphonie | 10.10.70.0/24 | 10.10.70.1 | .11 à .99 | .100 à .149 | Téléphones IP (voix isolée) |
| 80 | DMZ | 10.10.80.0/24 | 10.10.80.1 | .10 à .99 | Aucune | Reverse proxy et serveurs de jeux |

L'interface WAN du pare-feu reçoit une adresse publique dynamique du fournisseur d'accès Internet. L'accès à distance passe par Tailscale, qui attribue ses propres adresses dans la plage 100.64.0.0/10 : aucune adresse publique fixe n'est nécessaire pour cet accès. En revanche, les services publiés vers Internet (courriel et instances de jeu) et l'obtention des certificats reposent sur un nom de domaine public, dont l'enregistrement DNS est mis à jour automatiquement (DNS dynamique) à partir de l'adresse publique changeante de l'interface WAN. Le serveur dc01 fournit le DNS et le DHCP du domaine ; le pare-feu relaie les requêtes DHCP des VLAN 30, 40, 50 et 70. Les postes publics (VLAN 40) n'utilisent toutefois ni le DNS ni l'authentification du domaine : ils s'appuient sur le résolveur DNS du pare-feu, et seul leur bail DHCP est servi par dc01 par l'intermédiaire du relais.

Les adresses de la plage réservée sont attribuées par réservation DHCP liée à l'adresse MAC pour les postes et les téléphones, et configurées en adressage statique pour les serveurs, les équipements réseau et les modules ESP32. Le pare-feu étant une machine virtuelle de pve01, l'accès à pve01 reste possible en console locale sur l'hôte si fw01 est arrêté. Le tableau suivant liste chaque équipement, machine virtuelle (VM) et conteneur (LXC) du réseau, avec son adresse fixe et son responsable.

| Nom | Rôle | Type | Système | VLAN | Adresse IP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sw01 | Switch central administrable | Matériel | — | 10 | 10.10.10.2 | L. Viens |
| pve01 | Hôte de virtualisation Proxmox VE | Serveur | Proxmox (Debian) | 10 | 10.10.10.10 | N.-A. Anillo |
| fw01 | Pare-feu et routeur pfSense (ou OPNsense) | VM | FreeBSD | 10 | 10.10.10.1 | L. Viens |
| ctl01 | Poste de contrôle Terraform et Ansible | LXC | Debian | 10 | 10.10.10.20 | N.-A. Anillo |
| ts01 | Routeur de sous-réseaux Tailscale (VPN) | LXC | Debian | 10 | 10.10.10.21 | L. Viens |
| dc01 | Active Directory Domain Services, DNS, DHCP | VM | Windows Server | 20 | 10.10.20.10 | J. Leclerc |
| mail01 | Courriel hMailServer | VM | Windows Server | 20 | 10.10.20.11 | J. Leclerc |
| tick01 | Gestion des tickets osTicket | VM | Windows Server | 20 | 10.10.20.12 | J. Leclerc |
| bkp01 | Veeam Backup & Replication | VM | Windows Server | 20 | 10.10.20.13 | J. Leclerc |
| voip01 | Téléphonie Asterisk | LXC | Debian | 20 | 10.10.20.20 | A. Després |
| web01 | Serveur web Apache, MariaDB, PHP (LAMP) | LXC | Debian | 20 | 10.10.20.21 | A. Després |
| mon01 | Supervision Netdata | LXC | Debian | 20 | 10.10.20.22 | A. Després |
| k3s01 | Kubernetes (k3s) | VM | Debian | 20 | 10.10.20.31 | N.-A. Anillo |
| media01 | Jellyfin, Radarr, Sonarr, Prowlarr, qBittorrent | LXC | Debian | 20 | 10.10.20.40 | A. Després |
| dash01 | Tableau de bord Homarr | LXC | Debian | 20 | 10.10.20.41 | J. Leclerc |
| mqtt01 | Courtier MQTT Mosquitto | LXC | Debian | 60 | 10.10.60.10 | N.-A. Anillo |
| proxy01 | Reverse proxy Caddy (HTTPS) | LXC | Debian | 80 | 10.10.80.10 | L. Viens |
| game01 | Panneau de serveurs de jeux AMP | VM | Debian | 80 | 10.10.80.20 | L. Viens |

Chaque poste du personnel est attitré à un usage précis et reçoit toujours la même adresse grâce à une réservation DHCP liée à son adresse MAC ; il en va de même des postes publics et des postes de salle. Les adresses MAC seront relevées lors de l'installation de chaque poste et consignées dans la version courante du journal. Les postes publics sont en libre-service et n'ont donc pas d'usager attitré. Chaque équipier dispose d'un module ESP32 dont l'adresse est fixée dans le micrologiciel.

| Nom | Usager ou usage attitré | VLAN | Adresse IP | Attribution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-GER-01 | Gérance | 30 | 10.10.30.11 | Réservation DHCP |
| PC-REC-01 | Réception et billetterie | 30 | 10.10.30.12 | Réservation DHCP |
| PC-SUP-01 | Support technique | 30 | 10.10.30.13 | Réservation DHCP |
| PC-DEV-01 | Poste polyvalent et développement web | 30 | 10.10.30.14 | Réservation DHCP |
| TEL-01 à TEL-04 | Téléphones IP du personnel (gérance, réception, support, polyvalent) | 70 | 10.10.70.11 à .14 | Réservation DHCP |
| PC-PUB-01 à PC-PUB-12 | Postes publics en libre-service (aucun usager attitré) | 40 | 10.10.40.11 à .22 | Réservation DHCP |
| PC-SALLE-1, PC-SALLE-2 | Projection, salle 1 et salle 2 | 50 | 10.10.50.11 et .12 | Réservation DHCP |
| ESP32-NA | Module de Nicolas-André Anillo | 60 | 10.10.60.11 | Adresse fixe |
| ESP32-AD | Module d'Alexy Després | 60 | 10.10.60.12 | Adresse fixe |
| ESP32-JL | Module de Joshua Leclerc | 60 | 10.10.60.13 | Adresse fixe |
| ESP32-LV | Module de Loucas Viens | 60 | 10.10.60.14 | Adresse fixe |

## 10.2 Ports, services et règles de pare-feu

Le tableau suivant recense les ports d'écoute de chaque service et les réseaux autorisés à les joindre. L'interface web de chaque service est publiée en HTTPS par proxy01 : les ports HTTP des services ne sont joignables que depuis proxy01, à l'exception de celui de Jellyfin, que les postes de projection du VLAN 50 joignent directement (règle 5). Les certificats sont obtenus par le défi ACME de type DNS, ce qui évite d'ouvrir un port entrant. L'accès SSH est limité au VLAN 10.

| Hôte | Service | Port / protocole | Accessible depuis |
| --- | --- | --- | --- |
| pve01 | Interface web Proxmox | 8006/TCP | VLAN 10 ; bkp01 |
| Hôtes Linux | Administration SSH | 22/TCP | VLAN 10 |
| fw01 | Administration du pare-feu | 443/TCP | VLAN 10 |
| fw01 | Résolveur DNS des postes publics | 53/UDP et TCP | VLAN 40 |
| ts01 | Tailscale (connexions sortantes) | 41641/UDP, 443/TCP | Vers Internet |
| dc01 | DNS | 53/UDP et TCP | VLAN 10, 20, 30 et 50 |
| dc01 | Kerberos, LDAP, SMB, RPC, NTP | 88, 135, 389, 445, 3268, 49152 à 65535/TCP ; 88, 123, 389/UDP | VLAN 20 et 30 |
| dc01 | DHCP (relayé par fw01) | 67/UDP | VLAN 30, 40, 50 et 70 |
| mail01 | Soumission et lecture du courriel | 587, 993/TCP | VLAN 30 |
| mail01 | Échange de courriel avec Internet | 25/TCP | Internet (si un enregistrement MX est publié) |
| tick01 | osTicket (HTTP) | 80/TCP | proxy01 |
| bkp01 | Veeam Backup & Replication | 9392, 6162/TCP | VLAN 20 ; pve01 |
| voip01 | Signalisation SIP | 5060/UDP et TCP | VLAN 70 |
| voip01 | Flux audio (RTP) | 10000 à 20000/UDP | VLAN 70 |
| web01 | Apache (HTTP) | 80/TCP | proxy01 |
| web01 | MariaDB | 3306/TCP | web01 seulement (interface locale) |
| mon01 | Netdata (interface web) | 19999/TCP | proxy01 |
| mon01 | Netdata (agents des autres hôtes) | 19999/TCP | VLAN 10, 20, 60 et 80 |
| mqtt01 | Mosquitto avec chiffrement TLS (le port 1883 est désactivé) | 8883/TCP | VLAN 60, 20 et 30 |
| k3s01 | API Kubernetes | 6443/TCP | VLAN 10 (ctl01) |
| media01 | Jellyfin | 8096/TCP | proxy01 ; VLAN 50 |
| media01 | Radarr, Sonarr, Prowlarr | 7878, 8989, 9696/TCP | proxy01 |
| media01 | qBittorrent (interface web) | 8080/TCP | proxy01 |
| dash01 | Homarr | 7575/TCP | proxy01 |
| proxy01 | HTTPS (Caddy) | 443/TCP | VLAN 10 et 30 ; Tailscale |
| game01 | Panneau web AMP | 8080/TCP | proxy01 |
| game01 | Instances de jeu | Selon l'instance (25565/TCP, par exemple) | VLAN 40 et Internet |

Le pare-feu applique une politique de refus par défaut : tout flux qui n'est pas autorisé ci-dessous est bloqué et journalisé. Les règles sont évaluées dans l'ordre du tableau, et les flux à l'intérieur d'un même VLAN ne passent pas par le pare-feu.

| No | Source | Destination | Service | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN 10 (gestion) | Tous les VLAN | SSH, HTTPS, RDP, 6443, 8006, 9392, 6162, 19999/TCP ; 53/UDP et TCP | Autoriser |
| 2 | VLAN 30 (personnel) | dc01, mail01 | 53, 88, 123, 135, 389, 445, 3268, 49152 à 65535 (protocoles du tableau) ; 587, 993/TCP | Autoriser |
| 3 | VLAN 10 et 30 | proxy01 | 443/TCP | Autoriser |
| 4 | VLAN 70 (téléphonie) | voip01 | 5060/UDP et TCP ; 10000 à 20000/UDP | Autoriser |
| 5 | VLAN 50 (salles) | dc01 ; media01 | 53/UDP et TCP ; 8096/TCP | Autoriser |
| 6 | VLAN 20 et 30 | mqtt01 | 8883/TCP | Autoriser |
| 7 | bkp01 | pve01 | 8006/TCP | Autoriser |
| 8 | proxy01 (DMZ) | tick01, web01, mon01, media01, dash01 | Ports HTTP de la section 10.2 | Autoriser |
| 9 | VLAN 60 et 80 | mon01 | 19999/TCP (agents Netdata) | Autoriser |
| 10 | VLAN 40 (postes publics) | fw01 | 53/UDP et TCP (DNS) | Autoriser |
| 11 | VLAN 40 (postes publics) | Internet | 80, 443/TCP | Autoriser |
| 12 | VLAN 40 (postes publics) | game01 | Ports des instances de jeu | Autoriser |
| 13 | VLAN 30 et 50 | Internet | 80, 443/TCP ; 53/UDP et TCP | Autoriser |
| 14 | VLAN 10, 20 et 80 | Internet | 80, 443/TCP ; 53/UDP et TCP ; 123, 41641/UDP | Autoriser |
| 15 | mail01 | Internet | 25/TCP | Autoriser |
| 16 | Internet | mail01 | 25/TCP (si un enregistrement MX est publié) | Autoriser (redirection de port) |
| 17 | Internet | game01 | Ports des instances de jeu | Autoriser (redirection de port) |
| 18 | VLAN 40 (postes publics) | VLAN 10, 20, 30, 50, 60 et 70 | Tous | Bloquer |
| 19 | VLAN 60 (objets connectés) | Internet et autres VLAN | Tous | Bloquer |
| 20 | Toutes | Toutes | Tous | Bloquer et journaliser |

L'accès à distance des administrateurs et du support technique passe par Tailscale : ts01 annonce les sous-réseaux des VLAN 10, 20 et 80 au réseau privé virtuel, et les règles d'accès (ACL) de Tailscale limitent chaque compte aux machines qui lui sont nécessaires. L'authentification à deux facteurs est exigée pour tous les comptes. L'interconnexion de la téléphonie avec un fournisseur externe est hors du périmètre du projet : le service Asterisk reste interne au centre. La redirection du port 25 vers mail01 (règle 16) est le seul flux venant d'Internet qui atteint le VLAN 20 ; cette exception à la séparation par zone démilitarisée est acceptée parce que le courriel externe reste facultatif (il n'est actif que si un enregistrement MX est publié) et que la règle se limite à un seul port.

# 11. Conclusion

Cette planification établit les bases nécessaires au passage à l'implantation : les responsabilités sont réparties, les fonctions attendues sont définies et priorisées, les risques sont recensés et cotés, les tâches sont découpées et chiffrées, et l'échéancier est arrêté sur dix semaines. Le budget à jour et le journal réseau sont en place et seront mis à jour chaque semaine pendant l'implantation.